## Báo Cáo Defect Smart Search
BÁO CÁO TỔNG HỢP DEFECT & FLOW TÁI HIỆN - VMS SMART SEARCH LIVE
Hệ thống: VMS Live (http://180.148.1.242:8004) ¦ Build: 2.8.0 ¦ Module: Smart Search ¦ Ngày cập nhật: 22/10/2026 (Sau Retest Dev Fix) ¦ Người lập: Senior QA Lead
| TỔNG SỐ DEFECT: 1 Lỗi |  |  | MỨC ĐỘ HIGH (NGHIÊM TRỌNG): 0 Lỗi (0%) |  |  | MỨC ĐỘ MEDIUM (TRUNG BÌNH): 1 Lỗi (100%) |  |  | MỨC ĐỘ LOW (THẤP): 0 Lỗi (0%)
STT | Defect ID | Test Case ID | Phân loại | Mức độ | Tiêu đề Defect | Tiền điều kiện | Flow các bước tái hiện (Step-by-Step) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Kết quả mong đợi (Expected Result) | Tham chiếu đặc tả | Hình ảnh bằng chứng (Evidence Screenshot)
1 | SS_BUG_01 | SS-FLT-016 | Giao diện (Frontend) | Medium | Bảng thuộc tính đối tượng Phương tiện thiếu trường "Hướng đi" | Đang mở panel Bộ lọc nâng cao. | 1. Mở nhóm "Đặc điểm đối tượng" trong Bộ lọc nâng cao. 2. Bấm "+ Thêm đối tượng", chọn "Phương tiện". 3. Quan sát danh mục các thuộc tính lọc của phương tiện hiển thị trên panel. | Giao diện chỉ hiển thị 3 trường: Loại phương tiện, Biển số, Màu sắc. Hoàn toàn KHÔNG CÓ trường lựa chọn "Hướng đi" (Trái, Phải, Thẳng, Ngược chiều...). | Đối tượng Phương tiện bắt buộc phải hỗ trợ lựa chọn trường thuộc tính Hướng đi để phục vụ lọc xe di chuyển theo hướng xác định theo đặc tả PSD 10.3.5. | PSD 10.3.5 / Phương tiện